机电工程学院2025届毕业设计规范管理

指导性意见

为规范我院毕业设计，特制订本相关规定，请各毕业设计指导教师遵照执行。

- 毕业设计领导小组

组长：汪洪峰

副组长：李铮

成员：石铃凤、赵磊、葛小乐、曹守臻、于翔、姜迪

- 总体要求：因我院专业为工科专业，要求均为“毕业设计”请将“论文”删掉。毕业设计题目均应为      的设计或研究或实现等。外文翻译应统一为“The Design of ………”等。

请各位教师要求同学们在机电工程学院网站下载“黄山学院机电工程学院毕业设计档案材料模板2025版”、“黄山学院机电工程学院毕业设计说明书模板2025版”并以此模板开展相关毕业设计指导工作。

- 网址：https://jdxy.hsu.edu.cn/1694/list.htm

或登录机电工程学院主页-下载中心，点击相关链接。

- 相关规定或指导性意见

第一部分：关于本科毕业设计档案材料

1黄山学院本科毕业设计任务书

1.1 课题的内容和任务要求

此部分课题内容和任务要求应分开写。

课题内容：

任务要求：

1.2 学生进度安排（起止时间：2025 年02月17日～2025年05月11日）共计12周

(注：学生档案材料和任务书进度安排只分前三个阶段即可)

第一阶段：开题论证阶段；第1~4周（02月17日~03月16日）

针对设计任务要求查阅参考资料（书籍和案例），了解课题的国内外研究现状，进行设计方案论证，进行毕业设计进度安排，撰写开题报告

※ 这个阶段就是要学生明确“要干什么？”论证“怎么干？”形成总体设计方案。

建议指导次数为1-2次，最后给出意见可参考为：该生针对？？课题查阅了相关文献、设计方案论证正确、进度计划安排合理，同意开题。

开题报告检查时间统一为3月14日。（在此时间节点之前，应完成论证）

第二阶段：实验、设计阶段；第5~8周（03月17日~04月13日）

例如：选择主要元器件，熟悉器件原理及应用；最后确定方案用PROTEL软件进行硬件原理图设计；主要部分硬件电路实验、软件仿真、用PROTEL软件进行印刷线路板设计；系统硬件焊接；采用C51编写执行程序；完成系统硬件和软件调试；（期间可督促学生分段撰写论文）

※ 此阶段指导教师和学生应根据课题性质和任务安排撰写，就是明确“具体怎么干的?“干成什么样了？”要明确实际具体采用的方法、实验、技术路线、技术手段等，最终达到设计目的。建议指导意见次数为3~4次。

中期检查: 重点检查是否按进度计划完成各项设计任务、完成质量如何？后续应在哪些方面加强，后续应怎样开展设计工作。

中期检查时间统一为4月8日。（在此时间节点之前，应完成开题）

第三阶段：毕业设计说明书撰写整理阶段；第9~12周（04月14日~05月11日）

依据已完成的设计内容撰写毕业设计说明书（要求图表符合技术规范、参考文献、格式、外文翻译符合规范要求）；完善并提交毕业设计说明书终稿及相关材料，准备毕业设计答辩。

※ 此阶段就是学生对设计过程进行总结，形成文档性文件。建议指导意见次数为2~3次。

第一次答辩时间统一为5月14日。（在此时间节点之前，应完成终稿）

※根据学校要求时间提交毕业设计论文电子版，由学院统一查重，查重不通过不得参加答辩。

※各专业自行确定答辩时间，优秀率要求不低于10%，一次答辩不通过要求不低于10%，必须组织二次答辩，并按时间要求提交毕业设计成绩。

第二次答辩时间统一为5月18日。

1.3 主要参考资料

这部分大家应严格按照参考资料的书写规范给出。原则上尽量多采用论文期刊的[J]类论文作为参考资料，同时要求英文参考资料应不少于3篇，总计参考资料应不少于10篇。论文应为近几年，不宜太老。

2  黄山学院本科毕业设计开题报告

2.1选题

题目来源：各专业毕业设计题目来自教师科研（教研）课题占比为40%左右，企事业单位委托课题不少于10%。（2025新要求）

题目性质：各专业毕业设计在教师科研、实验实习、行业一线、工程实践完成占比不低于90%。（2025新要求）

企事业单位行业导师参与到毕业论文、设计（创作）工作中，实行双导师制。（2025新要求）

建议：要在审批表、指导记录、毕业设计答谢等环节体现行业导师。

2.2 选题依据和目标（该研究的目的、意义、国内外研究现状及发展趋势）

※此部分研究的目的、意义、国内外研究现状及发展趋势应分开写，并尽量充分体现出课题的先进性或工程的应用性。

研究的目的、意义：

国内外研究现状及发展趋势：

2.3 课题关键问题及难点

※这部分大家一定要重视，一定要把课题的关键问题及难点各体现出不少于2项。否则专家会认为课题的选择要么体现工作量不够，要么体现没有研究价值，甚至体现该课题根本不适合本科学生毕业设计仅适用于课程设计。

2.4 研究方案

（1） 拟采取的研究方法或试验方法及主要技术路线

※此部分是开题报告的主要部分，应重点注重方案论证的合理性。

对于研究方法实际上就是课题的总体设计思想：（1）针对关键设计问题进行设计方案论证比较最终确定那一种方案（即可总体论证，也可分解为几个部分论证）

对于试验方法描述应具体一些，如硬件原理性试验采用PROTEUS仿真等。对于主要技术线路可采用原理框图、或其它形式给出。例如：

（2） 研究进度安排

参见1.2所述，学生进度计划安排部分。

第二部分：关于本科毕业设计说明书

1摘要

※此部分很关键，中文通常分为三段大约500字，第一段：摘要课题的任务。（即干什么？）第二段摘要课题的具体实施方案（即怎么干的？），第三段摘要课题运行的结果、用途或产生的效益（即干成什么样？）。

注意外文翻译的准确性。专家很在意这方面。

2关键词

应为5个（涵盖整个毕业设计）

3 参考文献 应不少于10个，其中7个中文、3个英文。并以论文为主，尽量引用近五年的文献。

4 说明书

（1）格式、图表规范性是合格基本条件。

（2）即详述干什么？怎么干的？干成什么样？

*其他常见问题：

- 目录不完整，缺少摘要，页码与正文不对应；

- 参考文献格式不一致，参考文献未在正文引用或引用不完全；

- 表X和图X在正文中没有说明，或者出现跳跃，如表4-1接着就到4-4了，缺少4-2，4-3；

- 审批表选题简介缺少预计难易程度和工作量大小，应填尽填；

- 档案中所有题目的一致性问题；

- 课题内容和任务要求，表述不能完全是论文要求，不能将审批表的选题简介复制，内容不能过于简单；

- 开题报告的签名时间要和进度安排以及后续的指导记录对应起来，要符合时间逻辑；

- 任务书的参考文献要少于或者等于开题报告的参考文献，并且不能出现任务书完成日和开题完成日之后的文献；

- 中期检查的时间要合理，不能离答辩时间太近；

- 指导老师意见和评阅老师意见不能一样；

- 自己带的学生不能出现在自己的答辩小组，答辩小组组长的职称不能漏；

- 答辩资格审查不能只是通过两字，要按照要求说明完整；

- 指导记录时间分配要合理，不要过于集中，要与任务书的时间对应，一天不能出现多次指导，描述以教师的口吻，不能过于简单；

- 注意整体格式，正文和档案中出现大量空格，页码没居中，英文名字姓和名不统一（学生姓在前，教师姓在后），封面材料填写完整等；

- 所有签章和日期要齐全，电子签章要清晰。明确要写意见的地方要有具体意见，如同意开题，同意答辩等；

- PDF电子版的格式一定要注意。排版整齐合理，目录不要缺页码。

补充提醒：学院毕业设计的通知里时间段的安排要和设计档案对应。