机电工程学院2026届毕业设计规范管理

指导性意见

为规范我院毕业设计，特制订本相关规定，请各毕业设计指导教师遵照执行。

一、毕业设计领导小组

组长：汪洪峰

副组长：李铮

成员：冯会雨、赵磊、葛小乐、曹守臻、于翔、姜迪

二、总体要求

因我院专业为工科专业，要求均为“毕业设计”，请将“论文”删掉。

毕业设计题目均应为“      的设计或研究或实现等”。

外文翻译应统一为“The Design/Research/simulation of ……”等。

请各位教师要求同学们在机电工程学院网站下载：

《黄山学院机电工程学院毕业设计档案材料模板2026版》

《黄山学院机电工程学院毕业设计说明书模板2026版》

并以此模板开展相关毕业设计指导工作。

三、网址

https://jdxy.hsu.edu.cn/1694/list.htm

或登录机电工程学院主页——下载中心，点击相关链接。

四、相关规定与指导性意见

（一）本科毕业设计档案材料

1 黄山学院本科毕业设计任务书

1.1课题的内容和任务要求

此部分课题内容和任务要求应分开写。

课题内容：

任务要求：

1.2学生进度安排（起止时间：2025年11月7日～2026年04月30日）

（注：学生档案材料和任务书进度安排只分前三个阶段即可）

（1）第一阶段：开题论证阶段（2025年11月7日~2025年11月20日）

针对设计任务要求查阅参考资料（书籍和案例），了解课题的国内外研究现状，进行设计方案论证，进行毕业设计进度安排，撰写开题报告。

※这个阶段就是要学生明确“要干什么？”，论证“怎么干？”，形成总体的设计方案。

建议指导次数为1-2次，最后给出意见可参考为：该生针对？？课题查阅了相关文献、设计方案论证正确、进度计划安排合理，同意开题。

开题报告检查时间统一为11月18日。（在此时间节点之前，应完成论证）

（2）第二阶段：实验、设计阶段（2025年11月21日~2026年01月25日）

例如：选择主要元器件，熟悉器件原理及应用；最后确定方案用PROTEL软件进行硬件原理图设计；主要部分硬件电路实验、软件仿真、用PROTEL软件进行印刷线路板设计；系统硬件焊接；采用C51编写执行程序；完成系统硬件和软件调试。（期间可督促学生分段撰写论文）

※此阶段指导教师和学生应根据课题性质和任务安排撰写，就是明确“具体怎么干的?”、“干成什么样了？”，要明确实际具体采用的方法、实验、技术路线、技术手段等，最终达到设计目的。建议指导意见次数为3~4次。

中期检查：重点检查是否按进度计划完成各项设计任务、完成质量如何？后续应在哪些方面加强，后续应怎样开展设计工作。

中期检查时间统一为1月15日。（在此时间节点之前，应完成开题）

（3）第三阶段：毕业设计说明书撰写整理阶段（2026年01月26日~2026年04月30日）

依据已完成的设计内容撰写毕业设计说明书（要求图表符合技术规范、参考文献、格式、外文翻译符合规范要求）；完善并提交毕业设计说明书终稿及相关材料，准备毕业设计答辩。

※此阶段就是学生对设计过程进行总结，形成文档性文件。建议指导意见次数为2~3次。

1.3 论文答辩 综合协调学生入伍、就业、硕士研究生复试等情况，论文答辩做如下安排： （1）第一次答辩时间：2026年3月31日前（在此时间节点之前，应完成终稿，并在毕业设计系统中完成查重） ①由毕业设计系统统一查重，查重不通过者不得参加答辩。 ②指导老师作为学生的第一负责人，必须认真审查学生的答辩资格。 ③由学生提出答辩申请，指导老师同意后报教研室，教研室汇总后报学院。 ④各专业自行确定答辩时间，优秀率要求不低于10%，一次答辩未通过率要求不低于10%。 ※根据入伍时间临时确定入伍学生答辩日期，由学院单独组织。指导教师应加强指导，同时要视毕业设计的最终质量决定是否给予其答辩资格。 ※答辩通过者，在完成所有毕业论文档案材料的归档后，可以找工作。 ※答辩未通过者，延迟到5月份再次答辩。 （2）第二次答辩时间：2026年5月10日前（在此时间节点之前，应完成终稿，并在毕业设计系统中完成查重） 参照第一次答辩①②③④ （3）第三次答辩时间：2026年5月17日前。 ※参加第三次答辩的一般是之前答辩不通过的学生。 - 学校要求提交成绩截止时间：2026年5月20日。 - 毕业设计及档案材料全部完成截止时间：2026年5月30日前。

1.4 主要参考资料

这部分大家应严格按照参考资料的书写规范给出。原则上尽量多采用论文期刊的[J]类论文作为参考资料，同时要求英文参考资料应不少于3篇，总计参考资料应不少于10篇。参考文献年份以近五年为主。

2 黄山学院本科毕业设计开题报告

2.1选题

题目来源：各专业毕业设计题目来自教师科研（教研）课题占比为40%左右，企事业单位委托课题不少于10%。

题目性质：各专业毕业设计在教师科研、实验实习、行业一线、工程实践完成占比不低于90%。

企事业单位行业导师参与到毕业论文、设计（创作）工作中，实行双导师制不少于10%。

建议：要在审批表、指导记录、毕业设计答谢等环节体现行业导师。

2.2选题依据和目标（该研究的目的、意义、国内外研究现状及发展趋势）

※此部分研究的目的、意义、国内外研究现状及发展趋势应分开写，并尽量充分体现出课题的先进性或工程的应用性。

研究的目的、意义：

国内外研究现状及发展趋势：

2.3课题关键问题及难点

※这部分大家一定要重视，一定要把课题的关键问题及难点分别体现出来，每种不少于2项。否则专家会认为课题的选择要么体现工作量不够，要么体现没有研究价值，甚至体现该课题根本不适合本科学生毕业设计仅适用于课程设计。

2.4研究方案

（1）拟采取的研究方法或试验方法及主要技术路线

※此部分是开题报告的主要部分，应重点注重方案论证的合理性。

对于研究方法实际上就是课题的总体设计思想：（1）针对关键设计问题进行设计方案论证比较最终确定那一种方案（即可总体论证，也可分解为几个部分论证）

对于试验方法描述应具体一些，如硬件原理性试验采用PROTEUS仿真等。对于主要技术线路可采用原理框图、或其它形式给出。例如：

（2）研究进度安排

参见1.2所述，学生进度计划安排部分。

（二）关于本科毕业设计说明书

1 摘要

※此部分很关键，中文通常分为三段大约500字。

第一段：摘要课题的任务。（即干什么？）

第二段：摘要课题的具体实施方案。（即怎么干的？）

第三段：摘要课题运行的结果、用途或产生的效益。（即干成什么样？）

注意外文翻译的准确性。专家很在意这方面。

2 关键词

应为5个（涵盖整个毕业设计）

3 参考文献

应不少于10个，其中7个中文、3个英文。并以近五年论文为主。

4 设计说明书

（1）格式、图表规范性是合格基本条件。

（2）即详述干什么？怎么干的？干成什么样？

（三）其他常见问题

- 目录不完整，乱码或页码与正文不对应，正文页码错乱、缺页码；

- 缺少摘要或关键词。中文摘要/关键词等修改后，对应英文部分未修改；

- 参考文献格式不一致，参考文献未在正文引用或引用不完全；

- 表X和图X在正文中没有说明，或者出现跳跃，如表4-1接着就跳到4-4，缺少4-2，4-3；

- 审批表选题简介缺少预计难易程度和工作量大小。表中内容应填尽填；

- 档案中所有题目的一致性问题（这个是关键性问题，因为要报教育厅。导师与学生应先讨论确定题目，且一旦确定切勿再改动）；

- 课题内容和任务要求，表述不能完全是论文要求，不能将审批表的选题简介盲目复制，内容不能过于简单；

- 开题报告的签名时间要和进度安排以及后续的指导记录对应起来，各节点要符合时间逻辑；

- 任务书的参考文献要少于或者等于开题报告的参考文献，并且不能出现任务书完成日和开题完成日之后的文献；

- 中期检查的时间要合理，不能离答辩时间太近；

- 指导老师意见和评阅老师意见不能完全一样；

- 自己带的学生不能出现在自己的答辩小组，答辩小组组长的职称不能漏；

- 答辩资格审查不能只是通过两字，要按照要求说明完整；

- 指导记录时间分配要合理，不要过于集中，要与任务书的时间对应；一天不能出现多次指导；描述以教师的口吻；不能过于简单；

- 注意整体格式，正文和档案中出现大量空格或空白行，英文名字姓和名不统一（学生姓在前，教师姓在后），封面材料没有填写完整等；

- 所有签章和日期要齐全，电子签章要清晰。明确要写意见的地方要有具体意见，如同意开题，同意答辩等；

- PDF电子版的格式一定要注意。排版整齐合理。

补充提醒：学院毕业设计的通知里时间段的安排要和设计档案对应。